# Step 3 발표 대본 — 7개월의 구축

발표자: 김민아 페이지: 20~33 (총 14장·약 11분) Step 3 본질: 실행 가능성 검증 — 7개월 안에 어떻게 멈추지 않고 통합했는가 핵심 메시지: Step 3의 핵심은 빠른 구축이 아니라, 설계·검증·플랫폼을 동시에 통제한 실행 구조다

## 20 step3-intro · Step 3 진입 (약 50초)

### 슬라이드 핵심

- 큰 “3” + Core Question: “선택은 끝났다. 이제 어떻게 멈추지 않고 통합할 것인가?”

- 3 Phase 로드맵:

  - Phase 1 (21~25): 실행 설계 — 무엇을 제한할 것인가

  - Phase 2 (26~30): 가능성 검증 — 어떻게 7개월에 가능한가

  - Phase 3 (31~33): 플랫폼과 가동 — 어떻게 안전하게 가동하는가

- KPI: 7개월·3사·6국 글로벌

### 발표 대본

안녕하세요, Step 3 발표를 맡은 김민아입니다.

Step 2에서 모든 의사결정이 끝났습니다. 이제 핵심 질문은 — “선택은 끝났다. 그럼 어떻게 멈추지 않고 통합할 것인가?” 입니다.

Step 3는 14장에 걸쳐 3 Phase로 진행됩니다.

Phase 1, 실행 설계 — 무엇을 제한할 것인가. 4대 제약·거버넌스·방법론·과거 경험·Roll-out 판단을 다룹니다.

Phase 2, 가능성 검증 — 어떻게 7개월에 가능한가. 7개월 압축 근거·Iron Triangle·AS-IS/TO-BE·GAP 3트랙·Configuration을 다룹니다.

Phase 3, 플랫폼과 가동 — 어떻게 안전하게 가동하는가. SAP 중심 코어·Migration/VAS·다운타임 KPI를 다룹니다.

Step 3의 핵심은 빠른 구축이 아니라, 설계·검증·플랫폼을 동시에 통제한 실행 구조입니다.

## 21 four-constraints · 4대 실행 제약 (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- 7개월 안에 동시 작용한 4대 제약:

  - Time — 7개월 (동종 평균 12~18개월의 1.5~3배 압축)

  - Continuity — 24시간 무중단 가동

  - Multi-Entity — 3사 병존 (LC·LF·LA 시스템 차이)

  - Global — 6국 거점·110국 수출

### 발표 대본

Phase 1, 실행 설계의 첫 슬라이드입니다.

7개월이라는 시간 안에 네 가지 제약이 동시에 작용했습니다.

첫째, Time 제약 — 7개월. 동종 사례 평균이 12~18개월인데, 1.5~3배 압축한 일정입니다. 둘째, Continuity 제약 — 화학 공정은 24시간 멈추면 안 됩니다. 셋째, Multi-Entity 제약 — 3사가 서로 다른 시스템을 쓰고 있었습니다. 넷째, Global 제약 — 6국 거점·110국 수출 채널이 동시에 운영 중이었습니다.

이 네 가지가 동시 충돌한 7개월이 본 사례의 도전이었습니다.

## 22 governance-triad · 실행 통제 거버넌스 3축 (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- 4대 제약 → 3축 거버넌스 통제 구조로 전환

- 3축:

  - 결정 (DECIDE) — 롯데케미칼 (그룹 IT 자산 통제권)

  - 구축 (BUILD) — 롯데정보통신 (그룹 IT 자산 내부 축적)

  - 검증 (VERIFY) — SAP 본사 + VAS (다운타임 114h → 52h)

### 발표 대본

4대 제약을 통제 가능한 실행 조건으로 전환한 것이 거버넌스 3축입니다.

결정축은 롯데케미칼이 담당합니다. 그룹 IT 자산 통제권을 확보하고, 외부 글로벌 SI에 일임하지 않는다는 원칙입니다.

구축축은 그룹 SI인 롯데정보통신이 담당합니다. 그룹 IT 자산을 내부에 축적하고, 외부 SI 입찰 비용을 회피하는 효과가 있습니다.

검증축은 SAP 본사 + Value Assurance가 담당합니다. 이 검증 덕분에 다운타임이 114시간에서 52시간으로, 54% 단축됐습니다.

## 23 four-methodologies · 4 구축 방법론 비교 (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- 4 방법론: Big Bang · Phased · Pilot · Roll-out

- 조건 충족 비교 (다운타임·영속성·납기·변경관리)

- Roll-out 선택 — 기준 법인 → 정밀화학·첨단소재 순차 확산

### 발표 대본

구축 방법론은 일반적으로 4가지가 있습니다.

Big Bang은 한 번에 모두 가동. Phased는 단계별 가동. Pilot은 시범 운영. Roll-out은 기준 법인부터 시작해서 순차 확산.

4가지를 다운타임·영속성·납기·변경관리 기준으로 비교한 결과 — Roll-out 방식이 선택됐습니다.

롯데케미칼을 기준 법인으로 먼저 가동하고, 정밀화학·첨단소재 순서로 확산하는 방식입니다.

## 24 past-experience · 과거 경험 진화 (약 50초)

### 슬라이드 핵심

- 2003 SMART (Big Bang·단일 법인) → 2017 S/4HANA (Roll-out·3사·글로벌)

- 14년간 운영 경험이 본 사례 의사결정의 기반

### 발표 대본

Roll-out 선택의 근거 중 하나는 과거 경험의 진화입니다.

2003년 SMART 프로젝트는 Big Bang·단일 법인 방식이었습니다. 10개월에 걸친 1차 도입이었죠.

14년이 지난 2017년에는 — Roll-out + 3사 + 글로벌 6국 방식으로 진화했습니다. 단순 시스템 교체가 아니라, 운영 방식 자체가 진화한 것입니다.

## 25 roll-out-judgment · Roll-out 판단 (약 50초)

### 슬라이드 핵심

- 기준 법인 = 롯데케미칼 → 정밀화학 → 첨단소재 순차

- 판단 근거: 기준정보 표준화 영역·시스템 차이 영역·동시 운영 영역

### 발표 대본

Roll-out 판단의 구체적인 순서는 — 롯데케미칼이 기준 법인이고, 정밀화학·첨단소재 순서로 확산하는 것입니다.

기준 법인을 먼저 안정화한 후, 표준화된 기준정보와 프로세스를 다음 법인으로 이관하는 방식입니다. 이렇게 하면 위험을 단계별로 분산할 수 있습니다.

## 26 seven-months · 7개월 압축 근거 (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- 동종 사례 평균 12~18개월 → 7개월 1.5~3배 압축

- 근거 3가지:

  - 13년 SAP 자산 활용 (Configuration 재활용)

  - SAP Value Assurance 사전 진단

  - 3축 거버넌스 동시 통제

### 발표 대본

Phase 2, 가능성 검증입니다.

핵심 질문은 — “동종 평균 12~18개월인데, 어떻게 7개월에 가능했는가?” 입니다.

압축 근거는 세 가지입니다.

첫째, 13년 SAP 자산 활용 — 기준정보·Configuration을 재활용해서 처음부터 다시 짤 필요가 없었습니다. 둘째, SAP Value Assurance — 사전 진단으로 리스크를 미리 파악하고 통제했습니다. 셋째, 3축 거버넌스 — 결정·구축·검증이 동시에 진행됐습니다.

## 27 iron-triangle · PMBOK Iron Triangle (약 50초)

### 슬라이드 핵심

- 프로젝트 관리 Iron Triangle: Time · Cost · Scope

- 본 사례 균형: Time 7개월 (압축) + Cost 통제 + Scope 3사·10모듈 (확장)

- Quality 중앙 (통합 운영 기반)

### 발표 대본

프로젝트 관리에서 유명한 PMBOK Iron Triangle 개념을 적용해 보면 — Time·Cost·Scope 세 가지가 균형을 이뤄야 합니다.

본 사례는 Time을 압축하면서도 Scope를 확장한 사례입니다. 보통 Time을 압축하면 Scope를 줄이거나 Cost가 올라가는데, 본 사례는 세 가지를 동시에 통제했습니다.

중앙에는 Quality — 즉 통합 운영 기반의 품질이 있습니다.

## 28 as-is-to-be · AS-IS / TO-BE (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- AS-IS: 3사 각자 시스템·기준정보 X·중복 운영

- TO-BE: S/4HANA 단일 코어·기준정보 표준화·통합 운영

- 5+1 비교 카드 — 프로세스·기준정보·인프라·운영·KPI + 통합 운영

### 발표 대본

AS-IS와 TO-BE를 비교해 보면 변화의 폭이 명확해집니다.

AS-IS — 3사가 각자 다른 시스템을 쓰고, 기준정보가 표준화되지 않아 중복 운영이 발생했습니다.

TO-BE — S/4HANA 단일 코어로 통합되고, 기준정보가 표준화되며, 모든 운영이 한 플랫폼에서 가시화됩니다.

5+1 영역 — 프로세스·기준정보·인프라·운영·KPI에 더해 통합 운영 자체가 새로운 차원입니다.

## 29 gap-3-tracks · GAP 3트랙 (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- GAP을 3트랙으로 관리:

  - BPR — 공통 업무 표준화 (기준정보·재무·구매)

  - Customizing — 본연 경쟁력 보존 (스페셜티 영업·고기능 소재)

  - Add-on — 외부 시스템 연계

- Scope Creep 방지 변경관리 장치

### 발표 대본

AS-IS와 TO-BE 사이의 GAP을 어떻게 관리했는가 — 3트랙 방식입니다.

BPR 트랙 — 공통 업무는 표준화합니다. 기준정보·재무·구매처럼 표준화가 효율적인 영역입니다.

Customizing 트랙 — 본연 경쟁력은 보존합니다. 스페셜티 영업·고기능 소재처럼 차별화가 경쟁력인 영역입니다.

Add-on 트랙 — 외부 시스템과의 연계입니다.

이 3트랙이 단순한 기술 선택이 아니라, Scope Creep 방지를 위한 변경관리 장치라는 점이 핵심입니다.

## 30 configuration-baseline · Configuration · Baseline (약 50초)

### 슬라이드 핵심

- 13년 누적 ECC Configuration 자산을 S/4HANA로 컨버전

- Baseline 설정 → 검증 → 가동

### 발표 대본

13년간 쌓인 ECC Configuration 자산을 어떻게 S/4HANA로 이관했는가.

Baseline을 설정하고, 그 위에서 단계별로 검증하면서 가동하는 방식입니다. 강의 자료에서도 “Configuration이 가장 큰 위험요소”라고 언급되는데, 본 사례는 13년 자산으로 그 위험을 통제했습니다.

## 31 sap-platform-hub · SAP 중심 플랫폼 (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- Phase 3, 플랫폼과 가동 시작

- S/4HANA = DIGITAL CORE 중심 hub

- 6 spoke 시스템: SCM·MES·PLM·LIMS·EHS·GEMS (EAI 연계)

- 단일 디지털 코어 + 비SAP 주변 시스템

### 발표 대본

Phase 3, 플랫폼과 가동입니다.

S/4HANA는 단독 시스템이 아니라, 산업 운영 시스템을 연결하는 중심 플랫폼입니다.

중앙에 S/4HANA가 디지털 코어로 있고, 그 주변에 6 spoke 시스템이 EAI로 연계됩니다 — SCM·MES·PLM·LIMS·EHS·GEMS.

즉 본 사례는 단일 디지털 코어 + 비SAP 주변 시스템 연계 구조입니다.

## 32 migration-test-vas · Migration · 테스트 · VAS (약 70초)

### 슬라이드 핵심

- 2축 결합: 구축 Roll-out + Migration Big Bang

- 테스트 5종 + SAP VAS 3 요소

- 비상 계획·Rollback Plan (VAS Go-Live Readiness)

### 발표 대본

가동 직전의 핵심은 — Migration·테스트·VAS입니다.

흥미로운 점은 — 구축은 Roll-out, Migration은 Big Bang이라는 2축 결합입니다. 시스템은 단계별로 확산하지만, 데이터 이관은 한 번에 옮긴다는 의미입니다.

테스트는 5종으로 진행됐고, SAP Value Assurance의 3 요소 — 사전 진단·Fit-Gap 분석·Go-Live Readiness Check가 적용됐습니다.

이 사전 검증이 다운타임 54% 단축의 직접적인 기반입니다.

## 33 downtime-kpi · 다운타임 KPI (약 50초)

### 슬라이드 핵심

- 다운타임 114h → 52h · -54% · 약 62시간 단축

- 4 의미: 생산 손실 회피·출하 지연 회피·후속 비용 회피·안전 리스크 회피

- 6대 리스크 동시 통제

### 발표 대본

Step 3의 결과 — 다운타임 KPI입니다.

SAP VAS 사전 진단에서는 114시간으로 예측됐는데, 실제로는 52시간으로 단축됐습니다. 54% 단축, 약 62시간 회피입니다.

이 62시간이 의미하는 것은 네 가지입니다 — 생산 손실 회피, 출하 지연 회피, 후속 비용 회피, 안전 리스크 회피.

Step 3를 정리하면 — 빠른 구축이 아니라, 설계·검증·플랫폼을 동시에 통제한 실행 구조입니다. Step 4에서는 가동 이후의 검증을 다룹니다. 김동현 학우에게 마이크 넘기겠습니다.

## 발표 팁

- 3 Phase 명확화: 20 step3-intro에서 3 Phase를 명확히 소개·각 Phase 시작 때마다 “Phase 1 / 2 / 3” 명시

- 수치 강조: 7개월·114h→52h·54%·62시간 — 큰 숫자는 잠깐 멈췄다 말하기

- 5초 회수: 23 Roll-out·26 7개월 압축·33 다운타임 — 핵심 메시지 한 줄로 회수

- 시각 활용: 22 거버넌스 3축·31 SAP hub-spoke·33 KPI 비교 — 화면 손가락으로 짚어주기

- 시간 관리: Step 3 전체 약 11분·14장·페이지 평균 47초·핵심 페이지 (20·31·33) 60초 이상

- Step 4 예고: “이제 남은 질문은 구축이 실제 성과로 이어졌는가” → Step 4 자연 연결